УТВЕРЖДАЮ

министр образования

Красноярского края

____________ С.И. Маковская

11  января  2016 г.

Комплекс мер

по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования в общеобразовательных организациях Красноярского края

на 2016–2017 годы

«Управление качеством образования: новые образовательные результаты» является одним из приоритетных направлений региональной образовательной политики. Резолюцией краевого августовского педагогического совета «Региональная образовательная политика: управление изменениями», состоявшегося в 2015 году, в рамках данного направления в целях обеспечения качества реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования предусмотрены разработка и реализация соответствующего комплекса мер на 2016–2017 годы.

Комплекс мер по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования в общеобразовательных организациях Красноярского края на 2016–2017 годы (далее – Комплекс мер) включает мероприятия, в реализации которых принимают участие министерство образования Красноярского края, муниципальные органы управления образованием, КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования», КГКСУ «Центр оценки качества образования», краевые государственные и муниципальные общеобразовательные организации, организации дополнительного образования,
а также все заинтересованные органы и организации.

В Комплекс мер включены мероприятия, при реализации которых необходимо учитывать следующие контексты развития краевой системы общего образования в 2016–2017 годах:

введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 6 классах общеобразовательных организаций  – с 1 сентября 2016 года;

введение федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в 7 классах общеобразовательных организаций  – с 1 сентября 2017 года;

введение федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья – с 1 сентября 2016 года;

обеспечение обновления содержания и методики преподавания учебных предметов «математика», «история», «русский язык» в общеобразовательных организациях края согласно стратегическим документам федерального уровня (Концепция развития математического образования в Российской Федерации, федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016–2020 годы, Историко-культурный стандарт);

реализацию проекта «Повышение качества математического образования в Красноярском крае»;

развитие сети специализированных классов математической, естественнонаучной и инженерно-технологической направленности;

реализацию проекта повышения качества обучения английскому языку;

создание сети образовательных организаций и сетевого методического объединения по разработке и реализации регионального проекта «Реализация введения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»
в системе общего образования Красноярского края»;

реализацию Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

реализацию Концепции развития до 2017 года сети служб медиации в целях реализации восстановительного правосудия
в отношении детей, в том числе совершивших общественно опасные деяния, но не достигших возраста,
с которого наступает уголовная ответственность в Российской Федерации;

развитие практик гражданского взаимодействия образовательных институтов и института семьи;

приведение локальных правовых нормативных актов, основных образовательных программ общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
и основного общего образования с учетом изменений, внесенных приказами Минобрнауки России № 1643–1645 от 29.12.2014;

обеспечение соответствия правовых нормативных актов и адаптированных образовательных программ
в общеобразовательных организациях федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральному государственному образовательному стандарту для детей с умственной отсталостью – до 1 сентября 2016 года;

реализацию плана введения на территории Красноярского края федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденных приказом министерства образования Красноярского края от 22.04.2015 № 140-11-05;

обеспечение исполнения приказа Минобрнауки России от 26.11.2015 № 1381 «О проведении мониторинга качества образования»;

организацию деятельности учебно-методического объединения в системе общего образования Красноярского края;

подготовку к введению профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Нормативное обеспечение реализации ФГОС в системе общего образования Красноярского края |
| 1 | Создание банка федеральных, региональных правовых нормативных и примерных локальных актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО в образовательной организации, и его размещение на виртуальном ресурсе по ФГОС | до 01.03.2016 | Создан банк типовых правовых нормативных актов и размещен на виртуальном ресурсе по ФГОС для использования в работе образовательными организациями | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 2 | Разработка пакета примерных правовых нормативных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ в общеобразовательной организации, и его размещение на виртуальном ресурсе по ФГОС | до 01.06.2016 | Разработан пакет типовых правовых нормативных актов, регулирующих образование детей с ОВЗ, для использования в работе образовательными организациями | КККИПК (Чиганова Е.А.), пилотные площадки, МОКК (Шуранова М.Г.) |
| 3 | Разработка локальных правовых нормативных актов, сопровождающих введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ, в общеобразовательных организациях | до 01.09.2016 | В образовательных организациях разработаны правовые нормативные акты, сопровождающие введение ФГОС для обучающихся с ОВЗ с 2016/2017 учебного года | Руководители общеобразовательных организаций |
|  | Организационное, информационно-методическое обеспечение ФГОС |
| 4 | Обеспечение работы виртуального ресурса по ФГОС | в течение всего периода | Постоянно действующий виртуальный ресурс, способствующий распространению опыта работы по введению и реализации ФГОС, в том числе представлению успешных практик инклюзивного образования | ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.) |
| 5 | Анонсирование событий (конференции, семинары, форумы и т.д.), связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях, через виртуальный ресурс по ФГОС | в течение всего периода | Обеспечено информирование всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств о событиях, связанных с представлением и обсуждением опыта введения и реализации ФГОС общего образования в образовательных организациях | ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.), МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, апробации введения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ через официальные сайты МОКК (http://www.krao.ru/), ККИПК (http://www.kipk.ru/; http://moodle.kipk.ru/), муниципальных органов управления образованием, общеобразовательных организаций, другие СМИ | в течение всего периода | Обеспечена доступность информации о введении ФГОС общего образования через размещение на сайтах МО КК, ККИПК, муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций, в других СМИ для всех заинтересованных лиц, организаций, ведомств | МО КК (Гридасова Т.А.), ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.), руководители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных организаций |
| 7 | Размещение информационно-методических материалов по вопросам реализации ФГОС общего образования для родителей обучающихся на сайтах общеобразовательных организаций | в течение всего периода | Информация, по вопросам реализации ФГОС общего образования, в том числе конкретные рекомендации, доступна для родителей обучающихся на сайтах общеобразовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций |
| 8 | Мониторинг реализации мероприятий по введению ФГОС общего образования в рамках: – окружных совещаний работников образования в территориальных округах Красноярского края; – совещаний с участием руководителей муниципальных органов управления образованием | февраль– март 2016 г., 2017 г. не реже одного раза в год | Обсуждены вопросы реализации ФГОС общего образования, выявлены дефициты, проблемы, достижения в рамках совещаний с участием муниципальных органов управления образованием, образовательных организаций | МО КК (Гридасова Т.А.), ККИПКиППРО (Чиганова Е.А.) |
| 9 | Мониторинг реализации ФГОС общего образования на основе анализа публичных отчетов, самоанализа общеобразовательных организаций, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций, по направлениям: в 2016 году: – школьная система оценки качества образования; – работа с родителями обучающихся как субъектами образовательных отношений; в 2017 году: – реализация программы воспитания и социализации | 2016 г. 2017 г. | Проведен мониторинг работы образовательных организаций по реализации ФГОС общего образования по заявленным направлениям, выявлены дефициты, проблемы, достижения, подготовлена аналитическая записка | ККИПК (Чиганова Е.А.), ЦОКО (Семенов С.В.), МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | обучающихся в основной школе; – деятельность служб школьной медиации, развитие конфликтной компетентности участников образовательных отношений; – преемственность основных ООП по уровням образования |  |  |  |
| 10 | Мониторинг доступности информации по вопросам введения ФГОС общего образования для субъектов образовательных отношений, общественности на основе анализа документов и сведений, размещенных на сайтах общеобразовательных организаций | 2016 г. 2017 г. | Проведен мониторинг работы общеобразовательных организаций по обеспечению доступности информации по вопросам введения ФГОС общего образования для субъектов образовательных отношений, общественности | ККИПК (Чиганова Е.А.), МО КК (Гридасова Т.А.), руководители муниципальных органов управления образованием |
| 11 | Проведение родительских собраний, заседаний органов государственно-общественного управления в общеобразовательных организациях по вопросам реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ, формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений | в течение всего периода | Обеспечено общественное обсуждение вопросов, связанных с необходимостью формирования инклюзивной культуры участников образовательных отношений в условиях введения ФГОС для детей с ОВЗ | руководители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных организаций |
| 12 | Осуществление координации и методического сопровождения реализации ФГОС общего образования посредством организации деятельности учебно-методического объединения в системе общего образования Красноярского края | в течение всего периода | Обеспечена координация и методическое сопровождение реализации ФГОС общего образования. К участию в обсуждении вопросов реализации ФГОС общего образования привлечены педагогические, научные работники, представители работодателей | МО КК (Анохина Н.В.), ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 13 | Создание и развитие сети образовательных организаций, сетевого методического объединения по разработке и реализации регионального проекта «Реализация введения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в | в течение всего периода | Разработаны ресурсы для обеспечения введения предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в системе общего образования Красноярского края | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители общеобразовательных организаций, |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | системе общего образования Красноярского края» |  |  | сетевого методического сообщества |
| 14 | Создание и развитие сети служб школьной медиации, объединяющей общеобразовательные организации края | в течение всего периода | Службы школьной медиации, способствующие достижению личностных результатов ФГОС ООО (уважительное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере и гражданской позиции; готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; освоение социальных норм, развитие морального сознания), формированию коммуникативной компетентности участников образовательных отношений, созданы в 80 % общеобразовательных организаций края | руководители общеобразовательных организаций, ККИПК (Чиганова Е.А.) |
|  | 3. Опережающая деятельность пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС |
| 15 | Организация и проведение семинаров для команд пилотных общеобразовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО по темам: ФГОС НОО: – модели организации внеурочной деятельности учащихся; – учебное исследование, проектные задачи в рамках внеурочной деятельности; – обучение учащихся с ОВЗ; ФГОС ООО: – организация внеурочной деятельности; – образовательная программа для 9 классов; – критериальное и формирующее оценивание; – подходы к системе оценивания образовательных | в течение всего периода | Обсуждены вопросы реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, обобщен опыт пилотных школ, выработаны рекомендации для общеобразовательных организаций | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | результатов в урочной и внеурочной деятельности; – обновление содержания образования; – обучение учащихся с ОВЗ; – работа с родителями обучающихся; – реализация программ воспитания и социализации обучающихся в основной школе; – образовательные программы предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации» |  |  |  |
| 16 | Проведение 6 мониторинговых визитов в пилотные общеобразовательные организации по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | в течение всего периода | Обсужден и обобщен опыт пилотных общеобразовательных организаций, даны рекомендации по вопросам реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
| 17 | Обеспечение качества введения ФГОС через реализацию образовательных программ в сетевой форме | в течение всего периода | Проведены конкурсы программ, реализуемых в сетевой форме | ККИПК (Чиганова Е.А.), МО КК (Крохмаль Е.И.), руководители общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные программы в сетевой форме |
| 18 | Проведение открытых мероприятий пилотных общеобразовательных организаций по реализации ФГОС ООО согласно единому календарю мероприятий | по отдельному графику | Представлен опыт пилотных общеобразовательных организаций по реализации ФГОС ООО, обеспечено наличие открытых дискуссионных площадок по обсуждению опыта работы | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | в режиме пилотирования | организаций |
| 19 | Проведение единого краевого дня открытых дверей пилотных общеобразовательных организаций по темам: – организация внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ООО; – современные подходы к системе оценивания образовательных результатов в урочной и внеурочной деятельности | март 2016 г. март 2017 г. | Проведены два единых дня открытых дверей пилотных общеобразовательных организаций. Общественности и специалистам системы образования представлен опыт пилотных школ, выявлены лучшие практики | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
| 20 | Издание методических сборников на основе обобщения опыта пилотирования ФГОС НОО, ФГОС ООО на территории Красноярского края по темам: – оценивание результатов реализации ООП ООО; – составление учебных планов, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО; – проектные задачи как инструмент оценивания метапредметных результатов младших школьников; – материалы единого дня открытых дверей; – реализация ФГОС в части разработки и реализации адаптированных образовательных программ, создания условий для детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях; – организация работы с родителями обучающихся; – модели организации внеурочной деятельности в начальной школе | в течение всего периода | Опыт пилотных общеобразовательных организаций по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО обобщен и представлен в 7 методических сборниках, изданных ККИПК | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 21 | Разработка и апробация технологии увеличения сроков освоения программы начального общего и основного общего образования обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2017 г. | Общеобразовательные организации края владеют технологией увеличения сроков освоения программы начального общего и основного общего образования детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | Разработка рекомендаций по определению содержания программ воспитания и социализации обучающихся на уровне ООО | 2017 г. | Проанализированы программы воспитания и социализации обучающихся пилотных общеобразовательных организаций по введению ФГОС ООО, выявлен лучший опыт, определены слабые стороны и проблемы, разработаны рекомендации по их решению | КК ИПК (Чиганова Е.А.) |
| 23 | Описание моделей психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, в том числе с использованием сетевых форм взаимодействия | 2017 г. | В общеобразовательных организациях реализуются вариативные модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, в том числе с использованием сетевых форм взаимодействия | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
| 24 | Создание алгоритма разработки программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, являющейся частью основной образовательной программы образовательной организации, разработанной в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2017 г. | Алгоритм разработки программы коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, разработанной в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ОО | ККИПК (Чиганова Е.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
|  | 4. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС |
| 25 | Подготовка и проведение форума педагогов по практикам внутриклассного оценивания | ноябрь 2016 г. | Педагогами края в рамках форума представлен опыт по организации внутриклассного оценивания, обсуждены существующие практики, сформулированы рекомендации | ЦОКО (Семёнов С.В.), ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 26 | Проведение контрольно-диагностических процедур ЦОКО согласно графику: – всероссийские проверочные работы в 4 классе (ВПР) (предметные результаты: русский язык, математика, окружающий мир); – итоговые контрольные работы в 4 классе (ИКР4) | в течение всего периода | Контрольно-диагностические процедуры проведены, подготовлены аналитические материалы | ЦОКО (Семёнов С.В.), руководители общеобразовательных организаций |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | (метапредметные результаты); – в международном сравнительном исследовании PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста»; – итоговая диагностика в 1–3 классах; – стартовая диагностика учащихся, поступивших в 1 класс; – всероссийские проверочные работы в 5 классе (русский язык, математика, биология); – всероссийские проверочные работы в 6 классе; – национальное исследование качества образования (НИКО) по истории, обществознанию (6, 8 классы); – НИКО по иностранным языкам (5, 8 классы); – участие в международном исследовании качества граждановедческого образования (учащиеся 8 классов); – краевая контрольная работа по математике в 7 классе; – краевая контрольная работа по физике в 8 классе |  |  |  |
| 27 | Организация работы по разработке проекта концепции региональной системы оценки качества ООО в Красноярском крае | ноябрь 2017 г. | Разработан проект концепции системы оценивания в основной школе | ЦОКО (Семёнов С.В.), ККИПК (Чиганова Е.А.), МО КК (Гридасова Т.А.) |
| 28 | Разработка алгоритма трансформации результатов освоения образовательных программ НОО, ООО с учетом нозологических особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | 2017 г. | Алгоритм трансформации результатов освоения программ НОО, ООО с учетом нозологических особенностей обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | ЦОКО (Семёнов С.В.), ККИПК (Чиганова Е.А.), МО КК (Шуранова М.Г.) |
| 29 | Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки результатов освоения образовательных программ НОО, ООО обучающихся с ОВЗ в рамках | 2017 г. | Контрольно-измерительные материалы оценки результатов освоения программ начального общего образования, | ЦОКО (Семёнов С.В.), ККИПК |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО |  | основного общего образования обучающихся с ОВЗ в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО | (Чиганова Е.А.), МО КК (Шуранова М.Г.) |
|  | 5. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС |
| 30 | Подготовка управленческих и педагогических кадров для работы с инструментами региональной системы оценки качества образования | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 50 управленческих и педагогических кадров | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 31 | Обучение и повышение квалификации специалистов для введения процедуры поддерживающего оценивания на основе результатов краевых диагностических процедур в 1–4 классах | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 150 учителей начальных классов | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 32 | Повышение квалификации по теме «Формирование и оценка новых (в соответствии со ФГОС ООО) образовательных результатов по математике в 5–6 классах» | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 500 учителей математики | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 33 | Повышение квалификации управленческих и педагогических кадров по развитию педагогической (воспитательной) компетенции семьи | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 300 управленческих и педагогических кадров | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 34 | Повышение квалификации для педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 1375 педагогов и специалистов образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 35 | Повышение квалификации педагогов по применению в практике работы учебного исследования и учебного проектирования | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 100 педагогов | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 36 | Повышение квалификации педагогов и управленческих команд на площадках стажерских практик по направлениям: – педагогические специализации; – модели введения профессионального стандарта педагога | в течение всего периода | Проведено повышение квалификации не менее 1500 управленческих и педагогических кадров | ККИПК (ЧигановаЕ.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций |
| 37 | Повышение квалификации педагогов по теме «Примерные программы курсов внеурочной деятельности для детей с ОВЗ в соответствии с | сентябрь 2016 г. | Проведено повышение квалификации не менее 50 педагогов и специалистов | ККИПК (Чиганова Е.А.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | требованиями ФГОС» |  | образовательных организаций, работающих с детьми с ОВЗ |  |
| 38 | Проведение серии вебинаров для муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций по работе с результатами оценки | после каждой оценочной процедуры | Вебинары по вопросу организации работы с результатами оценки проведены после каждой оценочной процедуры. Охват участников вебинаров не менее 1000 человек | ЦОКО (Семёнов С.В.) |
| 39 | Проведение семинаров, круглых столов для административных, педагогических работников образовательных организаций по проблемам обучения и создания условий для детей с ОВЗ | в течение всего периода | Повышение профессиональной компетентности административных и педагогических работников по вопросам обучения и создания условий для детей с ОВЗ | МОКК (Шуранова М.Г.), ККИПК (ЧигановаЕ.А.) |
| 40 | Проведение семинаров по обеспечению образовательного процесса методами и приемами специального обучения | в течение всего периода | Обсуждение вопроса обеспечения возможностей разноуровневого обучения детей с ОВЗ | МОКК (Шуранова М.Г.), ККИПК (ЧигановаЕ.А.), руководители пилотных общеобразовательных организаций, стажерских практик |
|  | Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС ООО |
| 41 | Обеспечение обучающихся учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | не позднее начала учебного года | Обучающиеся обеспечены учебниками в соответствии с ФГОС общего образования | МО КК (Гридасова Т.А.), руководители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных организаций |
| 42 | Обеспечение материально-технических условий реализации ООП ООО согласно требованиям ФГОС ООО | в течение всего периода | Созданы материально-технические условия для реализации ООП ООО | Руководители муниципальных органов управления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  | образованием, руководители общеобразовательных организаций |
| 43 | Создание в общеобразовательных организациях специальных условий для образования и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | В общеобразовательных организациях созданы специальные условия для образования детей с ОВЗ, организованы психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития обучающихся | Руководители муниципальных органов управления образованием, руководители общеобразовательных организаций |

В тексте Комплекса мер используются следующие сокращения:

| ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; НОО – начальное общее образование; ООО – основное общее образование; ООП – основная образовательная программа; ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; МОКК – министерство образования Красноярского края; ККИПК – КГАОУ ДПО(ПК)С «Красноярский краевой институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования»; | ЦОКО – КГКСУ «Центр оценки качества образования»; виртуальный ресурс по ФГОС – сайт «Систематизированный информационный источник по сопровождению управленческих и педагогических работников введения федеральных государственных стандартов общего образования в условиях государственно-общественного управления»; СМИ – средства массовой информации. |
| --- | --- |

Первый заместитель министра													      Н.В. Анохина